## 总表
附件2
集贤县2025年度乡村建设任务清单
序号 | 任务名称 | 牵头部门 | 建设目标 | 建设内容 | 建设规模 | 建设标准 | 资金来源及额度（万元） | 总投资（万元） | 涉及范围（县市区） | 计划完成时间
| 按照乡村建设行动重点任务确定任务名称 | 该项任务的具体牵头部门 | 建设目标是该任务的最终目的和追求的结果,是对建设整体目的的明确描述，应具有可实现性和可衡量性。 | 应准确描述任务的具体建设内容以及围绕建设内容需要开展的 主要工作。 | 应是对建设内容的量化。 | 应填写该建设任务需要达到的行业标准、政策文件或 规定要求。 | 资金来源应明确主要资金来源的渠道名称和 具体金额。 | 应包括所有资金来源渠道的 资金量。 | 应描述任务所涉及的县数量。 | 须精确到 年、月。
一、加强乡村规划建设管理
例 | 村庄规划编制 | 自然资源厅 | 集聚提升类、城郊融合类、特色保护类村庄全部完成“多规合一”实用性村庄规划编制，并依规推进村庄建设。 | 对有规划编制需求的村庄组织开展编制；对已编制规划的村庄，组织依规开展建设；对村庄规划需要调整完善的，进行完善后依规建设。 | 完成XX个集聚提升类、XX个城郊融合类、XX个特色保护类村庄规划编制，优化XX个集聚提升类、XX个城郊融合类、XX个特色保护类村庄规划编制，依规开展xx个集聚提升类、XX个城郊融合类、XX个特色保护类村庄建设。 | 村庄规划符合《XX省镇村布局规划编制指南》规定. | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金1000万元、县级财政资金500万元。 | 1500 | 涉及XX、XX、XX等80个县（市、区）。 | 2024.10
1 | 村庄规划编制 | 集贤县自然资源局 | 分类有序开展村庄规划编制，并依规推进村庄建设 | 加快推进村庄建设， 统一管理，避免重复 建设，实现乡村振兴，应有续加快编制进度，完成批复成果 | 对已编制完成的15个试点村规划编制工作，组织依规推进开展建设。2024年对剩余133个村庄规划方案进一步加深、细化，使其更合理、更适用。 | 符合《黑龙江省村庄规划编制技术指引(试行) 》规定 | 政府投资 | 1143.472 | 集贤县域内148个村庄 | 2025.12
2 | 乡镇级国土空间规划编制 | 集贤县自然资源局 | 乡镇级国土空间规划 已编制完成，加快推进完成国土空间报批工作 | 力争完成乡镇级国土空间规划报批 | 完成7个乡镇及2个农场国土空间总体规划报批 | 符合国家和省级关于国土空间总体规划编制有关技术标准 | 政府投资 | 270 | 集贤县县域内7个乡镇及2个农场 | 2025.12
……
二、实施农村道路畅通工程
1 | 农村道路提升改造
2 | 农村公路安防设施
……
三、强化农村防汛抗旱和供水保障
1 | 规模化供水工程建设
2 | 防汛抗旱基础设施建设 | 水务局 | 提高防洪排涝的能力， 保障区域内居民的生命财产安全，促进经济建设又好又快地发展，不断提高人民生活水平，高标准、高质量地建设和谐的小康社会。 | 综合治理河长 19.06千 米。修建二道河堤防全长13.50千米，新建堤防护坡1.0千米，修建堤顶路面13.80千米；新建护岸18处，护岸全长8.14千米。保护耕地4.87万亩，保护村屯2个，保护人口1300人。 | 堤防工程等级为4级；护岸工程等级为5级。 | 堤防工程设计防洪标准为20年一遇；护岸工程按10年一遇洪水标准设计。 | 中央发展基金4269万元,地方一般配套债券2583.63万元 | 6852.63 | 1 | 2025年12月
……
四、实施乡村清洁能源建设工程
1 | 农村电网巩固提升工程
2 | 乡村清洁能源建设
……
五、实施农产品仓储保鲜冷链物流设施建设工程
1 | 农产品冷藏保鲜设施建设
2 | 村级寄递物流综合服务站建设
……
六、实施数字乡村建设发展工程
1 | 农村通讯基础设施建设
2 | 智慧广电固边工程建设
……
七、实施村级综合服务设施提升工程
1 | 村级综合服务设施建设
2 | 农村全民健身场地设施建设 | 教体局 | 力争各村屯、乡镇学校、 社区达到体育设施全覆盖。 | 对8个乡镇中缺少室内外健身场地和设施社区、 学校、居民区、村屯的地域发放健身设施。 | 完成8个乡镇中社区、 学校、居民区、村屯493件 室内外健身设施的发放。 | 《室外健身器材配件 管理工作指南》 《全民健身公共服务 相关法律法规 政策文件》汇编（2024 年版）《全民健身公共服务相关标准汇编》 （2024 年版）规定要求 | 体彩公益金317万元 | 317 | 涉及永安乡、福利镇等 8个乡镇。 | 2025.12
……
八、实施农房质量安全提升工程
1 | 农村危房改造 | 县住建局 | 实现农村低收入群体等重点对象住房安全应保尽保 | 全县计划实施34户危房改造（预计划） | 实施全县2025年34户农村危房改造。其中C级3户，D级31户。（预计划） | 经县级住建部门组织验收质量安全合格，达到《农村住房安全性鉴定技术导则》B级以上安全住房要求 | 中央、省级资金 | 91.00万（C级1.4万，D级2.8万） | 集贤县 | 2025.10
……
九、实施农村人居环境整治提升五年行动
1 | 农村厕所革命
2 | 农村生活污水治理
……
十、实施农村基本公共服务提升行动
1 | 农村义务教育学校基本办学条件改善 | 教体局 | 改善农村义务教育学校办学条件，美化校园环境，更新教育设备，提升教育教学质量 | 农村义务教育学校校舍维修，采购智慧黑板、护眼灯及AI智慧教室设备。 | 完成14所学校校舍维修，20所智慧黑板139套、护眼灯576件、视频展台19件、智慧教室19间。 | 按照依据《黑龙江省义务教育学校标准化建设标准》《教育教学装备配标准》等规定执行 | 校舍维修专项105万元，县级投入590万元 | 695 |  | 2024.12
2 | 乡村公益性殡葬服务设施建设
……
十一、加强农村基层组织建设
1 | 乡村振兴主题培训
……
十二、深入推进农村精神文明建设
1 | 新时代文明实践中心建设
2 | 乡村文化设施建设
……
十三、实施乡村公共基础设施管护能力提升行动
1 | 农村公共基础设施管护 | 乡村振兴服务中心 | 改善农村基础设施，提升人居环境 | 福利镇东荣村基础设施项目 | 建设硬化路0.8公里、路边沟1.6公里 | 按照《黑龙江省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》规定执行 | 衔接资金 | 132 | 福利镇东荣村 | 2025年12月
2 |  |  |  | 集贤镇中兴村硬化路项目 | 建设硬化路5公里 |  |  | 350 | 集贤镇中兴村 | 2025年12月
3 |  |  |  | 集贤镇同意村硬化路项目 | 建设硬化路1.5公里 |  |  | 100 | 集贤镇同意村 | 2025年12月
4 |  |  |  | 集贤镇永富村硬化路项目 | 建设硬化路4公里 |  |  | 280 | 集贤镇永富村 | 2025年12月
5 |  |  |  | 太平镇太阳村硬化路项目 | 建设硬化路4公里 |  |  | 240 | 太平镇太阳村 | 2025年12月
6 |  |  |  | 太平镇太荣村硬化路项目 | 建设硬化路7.5公里 |  |  | 450 | 太平镇太荣村 | 2025年12月
7 |  |  |  | 太平镇太洪村石砌边沟项目 | 建设18.2公里石砌边沟 |  |  | 564 | 太平镇太洪村 | 2025年12月
8 |  |  |  | 太平镇太辉村硬化路项目 | 建设硬化路3.5公里 |  |  | 210 | 太平镇太辉村 | 2025年12月
9 |  |  |  | 太平镇太中村石砌边沟项目 | 建设7公里石砌边沟 |  |  | 217 | 太平镇太中村 | 2025年12月
10 |  |  |  | 兴安乡合发村基础设施项目 | 建设硬化路2公里 |  |  | 110 | 兴安乡合发村 | 2025年12月
11 |  |  |  | 兴安乡兴四村硬化路项目 | 建设硬化路5公里 |  |  | 350 | 兴安乡兴四村 | 2025年12月
12 |  |  |  | 兴安乡兴业村基础设施项目 | 建设硬化路1.6公里、路边沟12公里 |  |  | 699.4 | 兴安乡兴业村 | 2025年12月
13 |  |  |  | 永安乡兴富村基础设施建设项目 | 建设硬化路4公里 |  |  | 250 | 永安乡兴富村 | 2025年12月
……
备注：全县共涉及乡村建设任务19项，总投资13321.502万元。

## 附表 (hidden)
附表
序号 | 任务名称 | 建设地点（县、市、区） | 建设内容 | 建设规模 | 资金来源 | 总投资（亿元） | 主管部门 | 计划完成 时间
1 |  | **县
2
……