## Sheet1
序号 | 任务名称 | 牵头部门 | 建设目标 | 建设内容 | 建设规模 | 建设标准 | 资金来源及额度(万元) | 总投资(万元) | 涉及范围(县市区 ) | 计划完成时间
一、加强乡村规划建设管理
1 | 村庄规划编制 | 集贤县 自然资源局 | 分类有序开展村庄规划编制，并依规推进村庄建设 | 加快推进村庄建设，统一管理，避免重复建设，实现乡村振兴，应有续加快编制进度，完成批复成果 | 对已编制完成的15个试点村规划编制工作，组织依规推进开展建设。2025年对剩余133个村庄规划方案进一步加深、细化，使其更合理、更适用。 | 符合《黑龙江省村庄规划编制技术指引(试行) 》规定 | 政府投资 | 1143.472 | 集贤县域内148个村庄 | 2025.12
2 | 乡镇级国土空间规划编制 | 集贤县 自然资源局 | 乡镇级国土空间规划已编制完成，加快推进完成国土空间报批工作 | 力争完成乡镇级国土空间规划报批 | 完成7个乡镇及2个农场国土空间总体规划报批 | 符合国家和省级关于国土空间总体规划编制有关技术标准 | 政府投资 | 270 | 集贤县县域内7个乡镇及2个农场 | 2025.12
二、实施农村道路畅通工程
3 | 较大人口规模自然村通硬化路工程 | 集贤县交通运输局 | 解决我县自然村通而不畅的问题，实现我县自然村通硬化路100% | 加快推进较大人口规模自然村通硬化路等工程，保证自然村通达路线完成硬化。 | 建设里程19.8公里，四级公路标准，水泥混凝土路面。 | 符合《公路工程技术标准》（JTGB01-2014)及《小交通量农村公路工程技术标准》（JTG 2111-2019) | 中央投资车购税540万元和政府自筹3583万元 | 4123 | 集贤县 | 2025年12月底
三、强化农村防汛抗单和供水保障
4 | 防汛抗旱基础设施建设 | 集贤县水务局 | 提高防洪排涝的能力，保障区域内居民的生命财产安全，促进经济建设又好又快地发展，不断提高人民生活水平，高标准、高质量地建设和谐的小康社会。 | 综合治理河长 19.06千米。修建二道河堤防全长13.50千米，新建堤防护坡1.0千米，修建堤顶路面13.80千米；新建护岸18处，护岸全长8.14千米。保护耕地4.87万亩，保护村屯2个，保护人口1300人。 | 堤防工程等级为4级；护岸工程等级为5级。 | 堤防工程设计防洪标准为20年一遇；护岸工程按10年一遇洪水标准设计。 | 中央发展基金4269万元,地方一般配套债券2583.63万元 | 6852.63 | 集贤县 | 2025年12月底
四、实施乡村清洁能源建设工程
五、实施农产品仓储保鲜冷链物流设施建设工程
5 | 双鸭山市集贤县冷链物流产业园项目 | 集贤县供销合作社联合社 | 加快启动冷链物流产业园项目建设，打造优质果蔬物流集散基地。 | 主要建设：2栋常温共配中心共28500m²，2栋多温区冷链供应链中心共36288m²，2栋综合供应链中心共30528m²，智慧供应链运营中心9952m²，配套辅助用房1548m²及其它附属配套设施等。 | 计划总用地面积为144837平方米，总建筑面积106816 平方米。 |  | 地方政府专项债券40960万元； 地方政府配套资金10240万元 | 52100万元 | 佳木斯东部地区 | 2027-07-01
六、实施数字乡村建设发展工程
七、实施村级综合服务设施提升工程
八、实施农房质量安全提升工程
6 | 农村危房改造 | 集贤县住房和城乡建设局 | 实现农村低收入群体等重点对象住房安全应保尽保 | 全县计划实施30户农村危房改造 | 实施全县2025年30户农村危房改造。其中C级3户，D级27户。 | 经县级住建部门组织验收质量安全合格，达到《农村住房安全性鉴定技术导则》B级以上安全住房要求 | 中央、省级资金 | 79.8 | 集贤县 | 2025-10-01
九、实施农村人居环境整治提升五年行动
7 | 农村菜园开发利用 | 集贤县农业农村局 | 通过“小菜园”开发，改善农村人居环境，推进和美乡村建设 | 涵盖全县各乡（镇）所辖所有行政村屯居住点的“四边两地”，即路边、沟边、院边、林边和村集体公共用地、农户房前屋后用地。拓展增值增收空间，实现“小庭院”“大经济”。 | 2025年整村新建17个放心小菜园、道地小药园、特色小菌园和精品小果园。 | 坚持宜菜则菜、宜果则果、宜药则药，重点扩大市场需求广、收益较稳定、生产难度低、农民易上手的果蔬、鲜食玉米等特色作物规模，整村推进“小菜园”建设，持续促进农民增收 | -- | -- | 集贤县 | 2025年12月底
8 | 提升村容村貌 | 集贤县农业农村局 | 实现村庄清洁长效常态 | 以“六清一修一改一建”为重点，开展村庄清洁行动四季战役 | 在全县开展村庄清洁行动 | 关于印发《2025年全省农村人居环境整治村庄清洁行动方案》的通知(黑农办发〔2025〕6号) | -- | -- | 集贤县 | 2025年12月底
十、实施农村基本公共服务提升行动
9 | 农村义务教育学校基本办学条件改善 | 集贤县 教育和体育局 | 按照统一义务教育学校建设标准和基本装备配置标准要求，完善农村义务教育学校办件缺口 | 持续改善义务教育农村基本办学条件 | 维修改造学校校舍14所，采购食堂设备2所，更新监控设备1所。 | 达到符合薄改项目和校舍维修改造项目验收标准 | 中央薄改资金65万元，校舍维修专项资金139万元 | 204 | 集贤县 | 2025年12月底
十一、加强农村基层组织建设
10 | 全面建立乡镇(街道)履行职责事项清单 | 集贤县委编办 | 通过建立清单进一步明确乡镇(街道)职责，理顺县乡权责关系，构建“照清单履职、按清单办事、依清单问责”的筒约高效基层管理体制 | 以清单形式列明乡镇(街道)履职事项，编制基本履职事项清单、配合履职事项清单、上级部门收回事项清单 | -- | 县级党委和政府印发履职事项清单并按规定程序向社会公布 | -- | -- | 集贤县 | 2025年6月底
十二、深入推进农村精神文明建设
十三、实施乡村公共基础设施管护能力提升行动
11 | 开发乡村公益性岗位 | 集贤县乡村振兴服务中心 | 开发乡村公益性岗位，推动村容村貌提升 | 开发乡村公共基础设施管护公益性岗位，优先吸纳脱贫人口务工 | 开发乡村公共基础设施管护公益性岗位 | 《关于进一步规范脱贫人口乡村公益性岗位开发和管理有关工作的通知》 | -- | -- | 集贤县 | 2025年12月底
备注：县级乡村建设任务清单共涉及9个方面11项任务，总投资64772.902万元。
第 B 页，共 B 页